**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ладомировская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»**

**ПРИКАЗ**

**от 01.12.2022 г. № 187 - ОД**

**О создании Центра образования «Точка роста» на базе общеобразовательного учреждения МБОУ «Ладомировская СОШ» в 2023 году**

В соответствии с письмом Министерства просвещения российской Федерации от 01.11.2021 г №ТВ-1913/02 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности», во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 28 ноября 2022 года № 3753 «О создании центров образования на базе общеобразовательных организаций», на основании приказа управления образования Ровеньского района №1316 от 30.11.2022 г. «О создании Центров образования «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений Ровеньского района в 2023 году», в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательном учреждении центра образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»)

**приказываю:**

1.Создать в 2023 году на базе МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа» центр естественно – научной и технологической направленности «Точка роста».

2. Назначить руководителем Центра естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» Олейник И.А., заместителя директора школы.

3.Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа»

-Олейник Ирина Александровна, заместитель директора

-Ляшенко Елена Дмитриевна, учитель химии и биологии

-Ломакин Александр Владимирович, учитель физики


- Лемешко Нина Викторовна, учитель информатики

4. Утвердить положение о деятельности Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа» (приложение № 1).

5. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в 2023 году (приложение 2).

6. Утвердить переченьиндикаторов и показателей реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» (приложение 3).

7. Лемешко Н.В., учителю информатики, создать на сайте общеобразовательного учреждения до 01 февраля 2023 года закладку «Центр образования «Точка роста» и своевременно размещать на сайте информацию о деятельности Центра «Точка роста».

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: Ю.В.Пономаренко

С приказом ознакомлен:

Олейник И.А.

Ляшенко Е.Д.

Ломакин А.В.

Лемешко Н.В.

Приложение 1

к приказу МБОУ «Ладомировская СОШ»

от 01 декабря 2022 г. № 187-ОД

**Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе**

**МБОУ «Ладомировская СОШ»**

**1.Общие положения**

1.1. Центр образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Ладомировская СОШ» (далее – Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно - научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно - научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей МБОУ «Ладомировская СОШ» (далее  — Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития МБОУ «Ладомировская СОШ»*,* планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения (директору).

# 2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно - научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно - научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачи Центра:

2.2.1.реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно - научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2.разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленностей, а также иных программ, в том числе каникулярный период;

2.2.3.вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4.организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы;

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

-различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

-с иными образовательными организациями, на базе которых созданы Центры «Точка роста»;

-с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

-обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных технологий.

# 3. Порядок управления Центром

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации

Приложение 2

к приказу МБОУ «Ладомировская СОШ»

от 01 декабря 2022 г. № 187-ОД

**План мероприятий (дорожную карту)**

**по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»**

**в МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа»**

**в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственный** |
| 1. | Утверждение:  -должностных лиц ответственных за создание и функционирование Центра «Точка роста»;  -Положения о деятельности Центра «Точка роста» на базе ОУ | Приказ по школе | 30 декабря 2022г. | Пономаренко Ю.В. директор |
| 3. | Согласование перечня оборудования Центра «Точка роста» | Письмо управления образования администрации Ровеньского района | не позднее 5 февраля 2023 года | Пономаренко Ю.В., директор |
| 3. | Согласование и утверждение типового дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» | Письмо региональному оператору о согласовании типового дизайн -проекта и зонирования помещений | до 1 февраля 2023 г. | Пономаренко Ю.В., директор,  члены рабочей группы |
| 4. | Подготовка информационной справки о создании Центра «Точка роста» | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпрокта «Образование» | не позднее 30 июня 2023года | Пономаренко Ю.В., директор |
| 5. | Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа 2023 года | Пономаренко Ю.В., директор,  члены рабочей группы |
| 6. | Реализация мероприятий единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Приказ управления образования администрации Ровеньского района | не позднее 25 августа 2023 года | Пономаренко Ю.В., директор, члены рабочей группы |
| 7. | 1.Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»;  2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;  3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Письмо управления образования администрации Ровеньского района | Апрель – июнь 2023г. | Пономаренко Ю.В., директор,  члены рабочей группы |
| 8. | Проведение работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России (в соответствии с фирменным стилем и брендбуком) | Письмо управления образования администрации | до 01 августа 2023г. | Пономаренко Ю.В., директор |
| 9. | Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытий. | Информационное освещение в СМИ и на официальном сайте | Сентября | Пономаренко Ю.В., директор,  члены рабочей группы |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста» | Отчет о выполнении показателей | До 01.10.2023г.,далее – ежеквартально | Пономаренко Ю.В., директор,  члены рабочей группы |
| 11 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста» | По форме определенной Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | В течение календарного года | Пономаренко Ю.В., директор,  члены рабочей группы |

Приложение 3

к приказу МБОУ «Ладомировская СОШ»

от 01 декабря 2022 г. № 187-ОД

**Перечень индикаторов и показателей реализации мероприятий**

**по созданию и функционированию центов образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ОУ на базе которой планируется создание Центра «Точка роста»** | **Численность обучающихся ОУ, осваивающих два и более учебных предметов из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтелектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания «Центра «Точка роста», чел** | **Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста», чел** | **Доля педагогических работников Центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, %** |
| 1. | МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа» | 42 | 30 | 100 |